## APP端主要页面及计划
页面序号 | 页面描述 | 涉及接口 | 计划完成时间 | 复杂程度 | 静态页面 | 静态页面完成时间 | 接口完成时间 | 页面接口调优完成时间
1 | 1-招聘.jpg | （1）获取招聘信息列表，支持区域，职位，薪资，经验的筛选； | 20170531 | 低 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
2 | 1-职位详情（他人查看）.jpg | （1）获取职位详细信息； （2）指定职位是否已经投递; （3）获取职位收藏信息； （4）增加对职位的收藏； （5）删除对职位的收藏； （6）指定职位投递简历； | 20170531 | 中 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
3 | 2-职位管理.jpg | 备注：职位管理，调整原有页面，显示职位列表，含简历投递信息，右上角增加发布职位； （1）获取我的职位列表信息--含简历总数，已处理数，未处理数； | 20170531 | 中 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
4 | 2-1-发职位.jpg | （1）增加职位信息； （2）上传图片接口； | 20170531 | 中 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
5 | 2-2-职位详情（招聘人员查看）.jpg | （1）获取职位详细信息； （2）获取指定职位的简历信息列表； （3）删除职位； | 20170531 | 中 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
6 | 2-5-职位详情修改页.jpg | （1）修改职位信息； | 20170531 | 低 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
7 | 2-3-简历详情页（招聘人员查看）.jpg | （1）获取简历详细信息； （2）更新处理结果信息； | 20170531 | 低 |  | 20170522 | 20170522 | 20170531
8 | 3-求职管理.jpg | 无 | 20170531 | 低 | 20170519 | 20170522 | 20170522 | 20170531
9 | 3-1-投递记录.jpg | （1）获取个人简历投递的招聘信息列表； （2）获取推荐给个人的招聘信息列表； | 20170531 | 低 | 20170521 | 20170522 | 20170522 | 20170531
10 | 3-2- 我的简历 | （1）获取简历基本信息； （2）获取简历工作经历列表信息； （3）获取简历教育经历列表信息； | 20170531 | 中 | 20170521 | 20170522 | 20170522 | 20170531
11 | 3-2-1-修改职业经历.jpg；(含新增) | （1）修改简历工作经历信息； （2）删除简历工作经历信息； （3）增加简历工作经历信息； | 20170531 | 低 | 20170521 | 20170522 | 20170522 | 20170531
12 | 3-2-3-修改教育经历.jpg；(含新增) | （1）修改简历教育经历信息； （2）删除简历教育经历信息； （3）增加简历教育经历信息； | 20170531 | 低 | 20170521 | 20170522 | 20170522 | 20170531
13 | 3-2-5-修改基本信息.jpg；(含新增) | （1）修改简历基本信息； （2）删除简历基本信息； （3）增加简历基本信息； | 20170531 | 低 | 20170521 | 20170522 | 20170522 | 20170531
14 | 3-3-我收藏的职位.jpg； | （1）获取我收藏的职位列表信息； （2）删除我收藏的职位； | 20170531 | 低 | 20170519 | 20170522 | 20170522 | 20170531