## Sheet1
问题点 | 备注 | 模块 | 处理人 | 处理状态
1、发布需求时间和最近登录时间问题，统一为一个：存在最近登录时间比发布时间早 | 目前用户登录时间没有地方更新，应该在更新发布需求时间的同时，更新用户登录时间（或者其他用户操作的时候更新用户登录时间）； | 后台 | wangxx，huangxj | ok
2、需求内页下面，投标信息的头像加上去 | 可以做，需要调下样式 | 前台 | chail | ok
3、接受投标后的聊天小图标改成微信logo | 可以做，需要调下样式 | 前台 | chail | ok
4、服务热线电话改成17765149732 | 浏览器无法调度拨号盘 | 前台 | chail | no
5、系统设置里的公司名称改成：上海敏沁网络科技有限公司 | 可以做，很快 | 前台 | chail | ok
6、发需求时学区房暂时隐藏掉 | 可以做，很快 | 前台 | chail | ok
7、佣金最低取个整数位，并提示改成：最低######，这样会吸引更多的经纪人投标 | 请具体描述 | 前台 | chail | no
8、首页有时候跳转不了 | 老问题，待查 | 前台 | chail,huangxj
9、看自己需求时，系统推荐出错 | 以前可以，目前报错 | 后台 | wangxx，huangxj
10、投标次数限制下，每日5次 | 可以做 | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
11、已投标的同意、拒绝按照上次发的导图加限制 | 需要最新导图 | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
12、举报功能加上 | 可以做 | 前后台 | wangxx,chail | no
13，目前使用浏览器打开，显示请在微信客户端打开链接，这个跳转改成一个提示关注微信的页面吧 | 无法处理 | 后台微信 | huangxj | no
14，需求发布点击后就重复发布 | 做个点击事件 没回调就 disable | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
15，匹配数据匹配改成50分以上就能投 | 可以做 | 前台 | chail | ok
16，重复注册的问题（针对预埋数据） |  | 后台 | huangxj | ok
17，需求列表页搜索小区报错 | 待查 | 后台接口 | wangxx，huangxj
18，按小区发布的需求，需求列表页中没有显示 | 待查 | 后台接口 | wangxx，huangxj | ok
19.注册页面，微信号没有图片时，用户表picture字段异常 |  | 前台 | chail | ok