## 未完成
问题点 | 备注 | 模块 | 处理人 | 处理状态
8、首页有时候跳转不了 | 老问题，待查 | 前台 | chail,huangxj
30.芝麻找房 前台页面 未选择接受经纪人投标，经纪人还是可以投标 |  | 前台
32.收藏问题 | 能正常显示是否收藏过
33.发布页面key为空 不提交ajax | 需确实是否做过 | 前台
34.返回链接 | 待查 | 前台
35.im 样式 、 im 无法消除 数字 无数字情况下 样式 其他页面 im 监听 |  | 前台
36.loading |  | 前台
38.list 页面筛选项样式 |  | 前台
39.房源详情页面增加关注公众号的提示 |  | 前台
40.导航条消息icon上增加未读消息和离线消息提示 |  | 前台
41.消息列表中未读消息为0时 提示去掉 |  | 前台
42.消息列表中增加系统发送的消息列表（投标，拒绝，接收后发送系统消息--使用野狗云） |  | 前台
43.投标状态变更流程（杰哥新增） | 接受后提供“未看中”按钮及提示理由；拒绝提供拒绝理由；投标表中增加一个字段 | 前台
44.注册后 写入 缓存 |  | 前台
45.百度禁止收录 |  | 前台
46.图片懒加载 |  | 前台
47.部分sessionStorage 代替 Local |  | 前台
48.消息列表系统消息置顶，其他消息排序 |  | 前台
55.芝麻找房在提示用户绑定手机号的时候，给如下提示 | “为个人购房者对接全城最优秀的经纪人 为经纪人提供公平、透明的合作平台 最短时间内找到最合心意的房源 无论大小经纪公司，有房源就有客户 这里没有垄断 我们只提供你想要的”用户进入绑定，目前没有说明提示，让用户不太清楚我们的特色 | 前台
56.发布页按钮调整的：发布需求、发布房源，改成：我要买房，我要卖房 |  | 前台
57.按小区发布的需求，标题后加个区域或板块 |  | 前台
58.我的房源详情页中，求购主题有问题 |  | 后台 |  | ok
59.投标房原超过2天未处理的，给他自动拒绝，理由是未看中 |  | 后台
60.收到模板消息，点进去应该直接进入需求详情页或房源详情页 | 目前进去的页面是列表页；前台代码已调整 | 前后台

## 已完成
问题点 | 备注 | 模块 | 处理人 | 处理状态
1、发布需求时间和最近登录时间问题，统一为一个：存在最近登录时间比发布时间早 | 目前用户登录时间没有地方更新，应该在更新发布需求时间的同时，更新用户登录时间（或者其他用户操作的时候更新用户登录时间）； | 后台 | wangxx，huangxj | ok
2、需求内页下面，投标信息的头像加上去 | 可以做，需要调下样式 | 前台 | chail | ok
3、接受投标后的聊天小图标改成微信logo | 可以做，需要调下样式 | 前台 | chail | ok
5、系统设置里的公司名称改成：上海敏沁网络科技有限公司 | 可以做，很快 | 前台 | chail | ok
6、发需求时学区房暂时隐藏掉 | 可以做，很快 | 前台 | chail | ok
7、佣金最低取个整数位，并提示改成：最低######，这样会吸引更多的经纪人投标 | 请具体描述 | 前台 | wangxx | ok
9、看自己需求时，系统推荐出错 | 以前可以，目前报错 | 后台 | wangxx，huangxj
10、投标次数限制下，每日5次 | 可以做 | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
11、已投标的同意、拒绝按照上次发的导图加限制 | 需要最新导图 | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
13，目前使用浏览器打开，显示请在微信客户端打开链接，这个跳转改成一个提示关注微信的页面吧 | 无法处理 | 后台微信 | huangxj | no
14，需求发布点击后就重复发布 | 做个点击事件 没回调就 disable | 前台 | chail | 代码ok，需要测试
15，匹配数据匹配改成50分以上就能投 | 可以做 | 前台 | chail | ok
16，重复注册的问题（针对预埋数据） |  | 后台 | huangxj | ok
17，需求列表页搜索小区报错 | 待查 | 后台接口 | wangxx，huangxj | ok
18，按小区发布的需求，需求列表页中没有显示 | 待查 | 后台接口 | wangxx，huangxj | ok
19.注册页面，微信号没有图片时，用户表picture字段异常 |  | 前台 | chail | ok
23.注册页面增加图像选择功能 | 可以做 | 前台 | chail | ok
27.各主要页面增加分享功能 | 可以做 | 前台 | huangxj,chail | ok
4、服务热线电话改成17765149732 | 浏览器无法调度拨号盘 | 前台 | chail | yes
12、举报功能加上 | 可以做 | 前后台 | wangxx,chail | yes
20.需求发布时无匹配小区时，提示用户到用户反馈中提交缺失小区 | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | chail | ok
21.房源发布时无匹配小区时，提示用户到用户反馈中提交缺失小区 | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | chail | ok
22.需求详情页下方的已投标信息，增加状态显示 | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | chail
24.注册页面增加昵称，姓名，身份证号等的控制 | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | chail | ok
25.我的房源详情页下方 已投标房源的地方，增加聊天按钮 | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | chail | ok
26.投标完成，投标拒绝，投标接受，发消息时的系统提示问题 | 有时有，有时没有 | 后台 | huangxj | ok
28.我的房源详情页，我的需求详情页，需求详情页，房源详情页，分享接口优化（显示主题图片，描述等改变） | 可以做，预计0729日完成 | 前台 | huangxj,chail | ok
29.匹配小区页面focus问题 |  | 前台 | huangxj,wangxx | ok
39.注册是头像默认微信，注册提示重新排版： 由于提示过多统一放在提交按钮下方 a、头像可以直接修改 b、手机号不对外显示，无电话骚扰 |  | 前台 | chail | ok
40.把客服热线放到系统设置里吧，外面放个使用帮助 然后我把基本使用流程、和一些问题解答 放在使用帮助里面 |  | 前台 | chail | ok
40.把客服热线放到系统设置里吧，外面放个使用帮助 然后我把基本使用流程、和一些问题解答 放在使用帮助里面 |  | 前台 | chail | ok
37.刷新 置顶 修改时间 无 toast |  | 前台 | huangxj